| УТВЕРЖДАЮ Начальник отдела образования ___________________/Л.А.Исакова / "__" ____________ 20__ г. | СОГЛАСОВАНО Председатель Экспертного совета Красносельского района при ИМЦ Красносельского района _________________/Е.И.Евстафьева / "__" _____________ 20__ г. |
| --- | --- |

ПРОЕКТ

опытно-экспериментальной работы по теме:

«Организация обучения учащихся-инофонов

с использованием современных информационно-коммуникативных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий»

Содержание

1.	Краткая аннотация ОЭР

2.	Цели ОЭР

3.	Задачи ОЭР

4.	Программа ОЭР

5.	Конечные продукты ОЭР

6.	Ресурсное обеспечение:

- Кадровый состав, готовый к ведению ОЭР;

- Материально-техническая база;

- Финансовая обеспеченность.

7.	Критерии и показатели эффективности ОЭР

8.	SWOT-анализ о возможности проведения ОЭР

9. Опыт работы

- Краткая аннотация ОЭР

Опытно-экспериментальная работа ГБОУ СОШ № 380 Красносельского района Санкт-Петербурга направлена на формирование языковой и социокультурной адаптации учащихся. В связи с этим проект будет реализовываться в рамках трех ключевых направлений: направление «Языковая адаптация учащихся-инофонов», направление «Социокультурная адаптация учащихся-инофонов», направление «Психолого-педагогическое сопровождение языковой и социокультурной адаптации учащихся-инофонов».

Направление «Языковая адаптация учащихся-инофонов» предполагает корректировку и развитие навыков произношения и речи; формирование лексики, обеспечивающей общение учащихся-инофонов в рамках тем бытового характера и основных учебных предметов для включения школьника в процесс обучения посредством разработки системы дистанционных уроков по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская литература».

Направление «Социокультурная адаптация учащихся-инофонов» представляет собой серию общешкольных мероприятий по теме «Я – красносел – петербуржец – россиянин» и серию дистанционных уроков по учебным дисциплинам «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села», «Русское музыкальное и художественное искусство», направленных на освоение культурно-страноведческой информации, необходимой для адаптации ребенка к новым условиям жизни (формирование фоновых знаний).

Направление «Психолого-педагогическое сопровождение языковой и социокультурной адаптации учащихся-инофонов» предполагает подбор инструментария диагностики адаптации учащихся-инофонов в образовательном учреждении, социуме и др., проведение серии мероприятий по диагностики адаптации учащихся данной категории и внутрикорпоративные тренинги для учителей на овладение приемами обучения, направленными как на языковую и социокультурную адаптацию учащихся-инофонов, так и на адаптацию в образовательной среде школы в целом.

- Цели ОЭР

Создание учебно-методического комплекса для сопровождения процессов языковой и социокультурной адаптации детей-инофонов с использованием современных информационно-коммуникативных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий.

- Задачи ОЭР

- Провести анализ научной литературы и социологическое исследование по проблеме экспериментальной работы («Языковая адаптация», «Социокультурная адаптация» и «Психолого-педагогическое сопровождение языковой и социокультурной адаптации учащихся-инофонов») и анализ социальных ожиданий участников эксперимента (учащихся-инофонов, их родителей и учителей-предметников), предъявляемых к школе.

- Разработать и апробировать учебно-методические комплексы для сопровождения процессов языковой и социокультурной адаптации детей-инофонов с использованием современных информационно-коммуникативных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий, под которыми понимается пакет учебно-методических, психолого-педагогических и программно-методических материалов, обеспечивающих как языковую и социокультурную адаптацию учащихся-инофонов, так и адаптацию в образовательной среде школы в целом.

- Создать эффективную, постоянно действующую систему непрерывного образования педагогов по направлениям экспериментальной деятельности образовательного учреждения.

- Разработать и внедрить механизмы управления деятельностью педагогического коллектива образовательного учреждения в рамках экспериментальной площадки.

- Подобрать и разработать инструментарий мониторинга эффективности опытно-экспериментальной работы ОУ; оценки соответствия разработанной технологии обучения учащихся-инофонов образовательным запросам участников образовательного процесса; оценки сформированности языковой и социокультурной адаптации учащихся-инофонов.

- Разработать механизмы диссеминации методических и учебно-методических разработок, механизмов управления деятельностью педагогического коллектива в условиях реализации образовательного проекта в образовательных учреждениях различных типов.

- Программа ОЭР

Объект исследования: образовательный процесс образовательного учреждения.

Предмет исследования: технологический компонент образовательного процесса образовательного учреждения.

Гипотеза исследования. Языковая и социокультурная адаптация учащихся-иннофонов образовательного учреждения повысится, если будут:

- созданы оптимальные психолого-педагогические, информационные, организационные, материально-технические условия для языковой и социокультурной адаптации учащихся-инофонов;

- разработаны и апробированы учебно-методические комплексы обучения учащихся-инофонов с использованием открытых электронных образовательных ресурсов Интернет по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села», «Русское музыкальное и художественное искусство»;

- разработана рабочая тетрадь для организации сопровождения процессов языковой и социокультурной адаптации детей-инофонов с использованием современных информационно-коммуникативных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий;

- разработаны и внедрены инструментарий и механизмы психолого-педагогического сопровождения языковой и социокультурной адаптации учащихся-инофонов;

- разработаны и внедрены механизмы управления деятельностью педагогического коллектива в условиях реализации образовательного эксперимента, способствующие личностному развитию и профессиональному росту учителей образовательного учреждения;

- подобран и разработан диагностический инструментарий мониторинга реализации образовательного проекта и эффективности дистанционного обучения учащихся.

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы исследования в ходе опытно-экспериментальной работ ОУ будут использоваться следующие методы исследования:

Теоретические: анализ философской, методологической, психологической, педагогической, дидактической, методической литературы; открытых электронных образовательных ресурсов, находящихся в свободном доступе в сети Интернет; учебно-программных и методических документов; сравнение и обобщение достижений отечественной и зарубежной педагогики по проблеме исследования; теоретическое моделирование.

Эмпирические: систематические прямые и косвенные наблюдения в школе; интервьюирование, собеседование, анкетирование, опрос; педагогический эксперимент; обобщение педагогического опыта.

Статистические: математическая обработка данных эксперимента; графические и табличные интерпретации данных; контент-анализ государственных образовательных стандартов, учебных программ; педагогическое проектирование; экспертная оценка; опрос участников образовательного процесса (анкетирование, интервью); анализ документов (протоколы педсоветов и временного творческого коллектива, материалов аттестации учителей).

На основных этапах опытно-экспериментальной работы предполагается:

Первый этап (2013 – 2014 гг.):

- обновление и разработка нормативно-методической базы образовательного учреждения в период эксперимента (разработка Программы развития школы на 2011 – 2015 гг., Положения о конкурсе достижений учителей школы, Положения об организации самоуправления в образовательном учреждении, Положения об организации научного школьного общества; обновление Положения об экспериментальной площадке образовательного учреждения; Перспективного плана опытно-экспериментальной работы на 2013 – 2016 гг., Положения о процедуре оценки эффективности опытно-экспериментальной работы образовательного учреждения, Положения о деятельности временного творческого коллектива;

- организация повышения квалификации преподавательского состава образовательного учреждения по проблемам языковой и социокультурной адаптации учащихся-инофонов, а также по проблемам дистанционного обучения на базе образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по данному профилю;

- разработка внутришкольного плана повышения квалификации на 2013 – 2014 гг. как основы самообучающейся системы (мастер-классы, обучающие семинары, открытые уроки, круглые столы);

- обоснование ведущих направлений экспериментальной деятельности и разработка плана мероприятий по направлениям экспериментальной деятельности «Языковая адаптация», «Социокультурная адаптация» и «Психолого-педагогическое сопровождение языковой и социокультурной адаптации учащихся-инофонов»;

- формирование каталога открытых электронных образовательных ресурсов Интернет по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села» и «Русское музыкальное и художественное искусство», необходимых для разработки системы дистанционных уроков учащихся-инофонов;

- составление тематического планирования по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села», «Русское музыкальное и художественное искусство» для реализации дистанционного обучения с учетом нормативно-методических документов, регламентирующих образовательную деятельность образовательного учреждения в данной сфере;

- разработка уроков с использованием открытых электронных образовательных ресурсов по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села» и «Русское музыкальное и художественное искусство», в том числе и дистанционных;

- подбор инструментария диагностики языковой и социокультурной компетентности учащихся-инофонов посредством выявления и развития способностей, склонностей, интереса учащихся данной категории и др.;

- разработка плана мероприятий на 2013 – 2014 гг., направленных на овладение преподавателями приемами обучения, обеспечивающих как языковую и социокультурную адаптации учащихся-инофонов, так и адаптацию в образовательной среде школы;

- проведение ежегодной научно-исследовательской конференции учащихся и конкурса достижений учителей школы;

- определение диагностического инструментария мониторинга изменений и удовлетворенности участников образовательного процесса в период реализации проекта;

- разработка механизмов управления деятельностью педагогического коллектива школы (организация работы временного творческого коллектива как центра управления реализацией проекта);

- внедрение механизмов стимулирования профессионального совершенствования, самообучения и саморазвития педагогов (проведение конкурса достижений учителей школы в номинациях «Учитель – исследователь», «Учитель – наставник» и пр.);

- развитие сайта образовательного учреждения как базового информационно-образовательного ресурса эксперимента (размещение разработок учителей: тематического планирование, дистанционных уроков, методические указания для учащихся и учителей и пр.);

- разработка психолого-педагогического сопровождения участников эксперимента и механизмов обратной связи «Горячая линия».

Второй этап (2014 – 2015 гг.):

- реализация внутришкольного плана повышения квалификации по проблемам экспериментальной работы;

- апробация уроков с использованием открытых электронных образовательных ресурсов по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села» «Русское музыкальное и художественное искусство», в том числе и дистанционных;

- описание педагогической технологии обучения детей-инофонов с использованием современных информационно-коммуникативных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий;

- формирование электронной базы открытых дистанционных ресурсов по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села» «Русское музыкальное и художественное искусство»;

- создание электронных учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села» «Русское музыкальное и художественное искусство» (этап 1);

- разработка рабочей тетради для организации сопровождения процессов языковой и социокультурной адаптации детей-инофонов с использованием современных информационно-коммуникативных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий (этап 1);

- подготовка методических рекомендаций для учащихся и родителей и методических указаний для учителей по организации обучения детей-инофонов по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села» «Русское музыкальное и художественное искусство»;

- проведение ежегодной научно-исследовательской конференции учащихся и конкурса достижений учителей школы;

- развитие сайта образовательного учреждения как базового информационно-образовательного ресурса эксперимента (размещение разработок учителей: тематического планирование, дистанционных уроков, методические указания для учащихся и учителей и пр.);

- внедрение механизмов управления деятельностью педагогического коллектива школы (создание разветвленной системы школьного самоуправления качеством образования – педагоги, учащиеся, родители, общественность, проведение ежегодного конкурса достижений учителей школы);

- внедрение механизмов мониторинга образовательного проекта (удовлетворенность субъектов образовательного учреждения ходом эксперимента, эффективность обучения учащихся-инофонов при использовании открытых электронных образовательных ресурсов, качества подготовки учащихся, активизации исследовательской деятельности преподавательского состава образовательного учреждения, оценки соответствия данной технологии образовательным запросам участников образовательного процесса и пр.).

Третий этап (2015 – 2016 гг.):

- создание электронных учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села», «Русское музыкальное и художественное искусство» (этап 2);

- разработка рабочей тетради для организации сопровождения процессов языковой и социокультурной адаптации детей-инофонов с использованием современных информационно-коммуникативных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий (этап 2);

- апробация учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села» «Русское музыкальное и художественное искусство», ориентированных на создание условий для стимулирования осмысленного учения и оказания помощи личности в осуществлении индивидуального саморазвития;

- проведение ежегодной научно-исследовательской конференции учащихся и конкурса достижений учителей школы.

- подготовка рукописи методических рекомендаций, раскрывающих результаты образовательного эксперимента и особенности дистанционного обучения (на примере дисциплин «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села», «Русское музыкальное и художественное искусство»);

- диссеминация опыта образовательного учреждения (проведение научно-практической конференции, мастер-классов учителей-предметников, обучающих семинаров).

Сроки этапов эксперимента в значительной степени определяются Программой развития школы и могут быть пересмотрены.

Реализация опытно-экспериментальной работы ОУ неразрывно связана с Программой развития школы на 2011-2015 гг.

Предлагаемая педагогическая модель организации обучения с использованием современных информационно-коммуникативных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий направлена на повышение качества образования детей-иностранцев и их языковой и социокультурной адаптации за счет создания условий раскрытия и развития личностных ресурсов средствами современных информационно-коммуникативных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий.

Теоретическая педагогическая модель организации экспериментальной работы образовательного учреждения представляет собой четыре взаимодополняющие и обогащающие сферы:

- информационные, организационные, психолого-педагогические и материально-технические условия реализации образовательного проекта;

- школа – самообучающаяся система;

- временный творческий коллектив – основа управления инновационным развитием педагогического коллектива;

- экспертиза образовательного проекта.

Системообразующей основой педагогической модели являются современные информационно-коммуникативные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии учащихся с использованием открытых электронных образовательных ресурсов Интернет. Она будет представлена следующими компонентами:

- каталог открытых электронных образовательных ресурсов Интернет по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села», «Русское музыкальное и художественное искусство»;

- электронная база открытых дистанционных ресурсов по предметам «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села», «Русское музыкальное и художественное искусство» на платформе Moodle;

- электронные учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села» «Русское музыкальное и художественное искусство», включающие:

- тематические планирования по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села», «Русское музыкальное и художественное искусство», регламентирующее реализацию дистанционного обучения;

- систему дистанционных уроков (в т.ч. и на платформе Moodle) по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села» «Русское музыкальное и художественное искусство»;

- технологическую карту учебного процесса, содержащую сроки и формы проведения контроля в процессе освоения предмета в дистанционной форме;

- индивидуальную карту обучающегося;

- методические рекомендации (указания) учащимся, учителям и родителям;

- описание педагогической технологии дистанционного обучения с использованием открытых электронных образовательных ресурсов Интернет.

Неотъемлемой частью создаваемой педагогической модели, способствующей развитию и саморазвитию субъектов образовательного процесса, являются:

- рабочая тетрадь для организации сопровождения процессов языковой и социокультурной адаптации детей-инофонов с использованием современных информационно-коммуникативных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий;

- формы, активизирующие исследовательскую деятельность учителей и учащихся: конкурс достижений учителей школы, научно-исследовательская конференция учащихся и научное школьное общество;

- механизмы инновационного управления: организация деятельности временного творческого коллектива.

Компонентный состав педагогической модели может изменяться в зависимости от корректировки цели образовательного проекта и содержания предметов. Предполагается, что разработки учителей будут размещены на сайте школы.

Внедрение педагогической модели организации обучения с использованием современных информационно-коммуникативных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий, способствует локальным изменениям модифицирующего характера, выраженных в разработке и внедрении системы дистанционных уроков с использованием открытых электронных образовательных ресурсов Интернет по предметам по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села» «Русское музыкальное и художественное искусство», разработанных в т.ч. и на платформе Moodle и направленных на языковую и социокультурную адаптацию учащихся-инофонов.

Модульные изменения – в проектировании, подборе и внедрении учебно-методических комплексов дистанционного обучения с использованием открытых электронных образовательных ресурсов Интернет по предметам по предметам по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села» «Русское музыкальное и художественное искусство», разработанных в т.ч. и на платформе Moodle; в описании технологии обучения учащихся посредством использования открытых электронных образовательных ресурсов Интернет, обеспечивающей психолого-педагогическое сопровождение, здоровьесбережение и безопасность учащихся-инофонов; в разработке методики организации научного общества учащихся; сценариев подготовки и проведения научно-исследовательской конференции учащихся и конкурса достижений учителей школы; в создании:

- каталога открытых электронных образовательных ресурсов Интернет, используемых в образовательном процессе;

- электронной базы открытых дистанционных ресурсов по предметам по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села» «Русское музыкальное и художественное искусство» (в т.ч. и на платформе Moodle), способствующей как языковой и социокультурной адаптации учащихся-инофонов, так и повышению качества подготовки в целом;

- электронных учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села» «Русское музыкальное и художественное искусство» (в т.ч. и на платформе Moodle), ориентированных на создание условий для стимулирования осмысленного учения и оказания помощи личности в адаптации учащихся-инофонов в социуме;

- рабочей тетради для организации сопровождения процессов языковой и социокультурной адаптации детей-инофонов с использованием современных информационно-коммуникативных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий;

в разработке диагностического инструментария для систематического мониторинга изменений и удовлетворенности всех участников образовательного процесса в период реализации проекта; в подготовке сборника материалов научно-практической конференции; рукописи методических рекомендаций, раскрывающих результаты образовательного эксперимента и особенности дистанционного обучения на основе платформы Moodle (на примере учебных дисциплин «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села» «Русское музыкальное и художественное искусство»).

Системные изменения в педагогической системе образовательного учреждения: изменение организационной культуры школы к адхократической (исследовательской) составляющей, развитие гуманитарного образовательного пространства школы.

- Конечные продукты ОЭР

Описаны:

- технология дистанционного обучения учащихся посредством использования открытых электронных образовательных ресурсов Интернет по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села» и «Русское музыкальное и художественное искусство», разработанных в т.ч. и на платформе Moodle;

- методика организации деятельности научного общества учащихся;

- сценарии подготовки и проведения научно-исследовательской конференции учащихся и конкурса достижений учителей школы.

Разработаны:

- каталог открытых электронных образовательных ресурсов Интернет по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села» «Русское музыкальное и художественное искусство»;

- электронная база открытых дистанционных ресурсов по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села» «Русское музыкальное и художественное искусство» (в т.ч. и на основе платформы Moodle), представленная дистанционными уроками;

- электронные учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села» «Русское музыкальное и художественное искусство» (в т.ч. и на основе платформы Moodle), включающие:

- тематическое планирование по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села», «Русское музыкальное и художественное искусство», регламентирующее реализацию дистанционного обучения;

- разработки дистанционных уроков на платформе Moodle по предметам по учебным дисциплинам «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села» «Русское музыкальное и художественное искусство»;

- технологическую карту учебного процесса, содержащую сроки и формы проведения контроля в процессе освоения предмета в дистанционной форме;

- индивидуальную карту обучающегося;

- рабочая тетрадь для организации сопровождения процессов языковой и социокультурной адаптации детей-инофонов с использованием современных информационно-коммуникативных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий;

- методические рекомендации учащимся и родителям, методические указания учителям по реализации разработанной технологии дистанционного обучения.

- нормативно-методические документы, регламентирующие реализацию образовательного проекта в образовательном учреждении;

- алгоритм определения социальных рисков и возможных неблагоприятных последствий, вызванных введением дистанционного обучения в образовательный процесс образовательного учреждения.

Подготовлены:

- сценарии проведения научно-исследовательской конференции учащихся и конкурса достижений учителей образовательного учреждения;

- сборник материалов научно-практической конференции, раскрывающих основные аспекты реализации дистанционного обучения в образовательных учреждениях города обучающих детей мигрантов;

- рукопись методических рекомендаций, раскрывающая результаты образовательного эксперимента и особенности дистанционного обучения (на материалах учебных дисциплин «Русский язык» и «Русская литература», «История и культура Санкт-Петербурга», «История Красного Села», «Русское музыкальное и художественное искусство»).

- Ресурсное обеспечение:

кадровый состав, готовый к выполнению опытно-экспериментальной работы:

Педагогический коллектив образовательного учреждения обладает достаточной степенью профессиональной подготовленности к реализации инновационной деятельности и обладает опытом проектной деятельности. Основными чертами коллектива являются:

- школа полностью укомплектована кадрами;

- педагогический коллектив составляет 63 человека;

- средний возраст – 45 лет;

- высшую квалификационную категорию имеют 50 % учителей;

- I квалификационную категорию – 24 % учителей;

- 2 учитель – молодые специалисты (3,2 %);

- 13 отличников народного просвещения и почетных работников общего образования РФ, 5 награжденных грамотами Министерства образования и науки РФ. Учителя образовательного учреждения награждены грамотой Министерства образования РФ – 4 человека, медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» – 8, нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» – 1, нагрудным знаком «За верность долгу» – 2, знаком отличия «За добросовестный труд» –34;

- ежегодно члены педагогического коллектива, творческие группы учителей успешно участвуют в конкурсах, конференциях, форумах районного, городского, Всероссийского и международного уровня;

- 25 % учителей ежегодно награждаются Грамотами Отдела образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга за подготовку победителей и призеров предметных олимпиад;

- победителями конкурса «Лучший учитель» в рамках Национального проекта «Образование» в 2005-2006 г. стала Мигина Н.В. – учитель изо и черчения. В 2008-2009 г. – Григорьева В.В. – учитель основ безопасности жизнедеятельности. В 2006-2007 г. победителями конкурса «Лучшие учителя общеобразовательных учреждений» стали Варваркина Е.В. – учитель физики, Курносова Е.В. – учитель русского языка и литературы. Победителем в конкурсе «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» стала Трифонова О.Н. – учитель русского языка и литературы;

- победители конкурса педагогических достижений «Учитель должен быть крылатым и обязательно с мечтой»: в 2005-2006 учебном году III место – Курносова Е.В., учитель русского языка и литературы; в 2006-2007 учебном году – I место – Варваркина Е.В., учитель физики. Победителями конкурса «Самый классный классный» в 2006-2007 учебном году стали: I место – Трифонова О.Н., III место – Кадырова Н.М.

- победителями конкурса "Педагогические надежды" в 2011-2012году стали Чистякова Н.А. - II место и Алексеева Ю.Г. - III место.

Контингент учащихся – стабилен по количеству. Ежегодно открывается не менее 3 первых классов наполняемостью 27 человек, обучающихся по УМК "Школа России".

материально-техническое обеспечение эксперимента:

На момент подачи заявки школа оснащена 6 компьютерами, оснащенными видеокамерами для осуществления дистанционного обучения, 6 мультимедийными проекторами, 6 ноутбуками, 4 интерактивными электронными системами.

В школе имеются мультимедийные проекторы для учебных аудиторий – 11 единиц. В учебный процесс включены 2 учебных компьютерных класса (общее количество посадочных мест – 26), мультимедийный кабинет (общее количество посадочных мест – 27 человек), кабинет дистанционного обучения (общее количество посадочных мест – 6)

Приобретенная техника и программное обеспечение позволят:

- Оборудовать мультимедийными проекторами 5 учебных кабинетов, обеспечив тем самым возможность дальнейшего роста числа мероприятий, проводимых с использованием мультимедийных ПМК.

- Использовать мобильные компьютеры (ноутбуки) для организации дистанционного обучения учащихся обучающихся на дому, при проведении уроков с использованием электронных образовательных ресурсов Интернет, совещаний, образовательных семинаров и пр.

- Организовать дистанционный доступ учащихся и родителей к разработкам на платформе Moodle по учебным предметам.

финансовое обеспечение эксперимента:

Дополнительная ставка в группе «руководитель третьего уровня»: заведующая экспериментальной площадкой.

Для эффективности реализации проекта будут:

- пересмотрены функциональные обязанности методистов;

- пересмотрено Положение о надбавках и доплатах;

- изыскиваться возможность оплаты труда из фонда заработной платы системы дополнительных платных образовательных услуг.

Управляемое обеспечение эксперимента:

В школе разработаны следующие нормативные документы, регламентирующие опытно-экспериментальную работу: Программа развития школы до 2015 года, Положение об опытно-экспериментальной работе, Перспективный план опытно-экспериментальной работы, Положение о процедуре оценки эффективности опытно-экспериментальной работы.

- Критерии и показатели эффективности ОЭР.

Ведущими критериями оценки инновационных изменений образовательного учреждения являются качество подготовки обучающихся и качество выходного инновационного образовательного продукта.

Инструментарием выступают:

- поэтапный мониторинг удовлетворенности субъектов образовательного процесса, происходящими инновационными изменениями в образовательном учреждении,

- мониторинг личностного роста учащихся-инофонов,

- мониторинг личностного профессионального роста учителей образовательного учреждения,

- тиражируемость выходного инновационного образовательного продукта.

Показателями (примерными) эффективности экспериментальной деятельности образовательного учреждения являются: динамика успеваемости учащихся, принимающих участие в образовательном проекте; результаты текущей и итоговой аттестации учащихся, включенных в экспериментальное обучение; включенность учащихся-инофонов, учителей и родителей в эксперимент; количество победителей и призеров олимпиад; доля учащихся-инофонов, принявших участие конкурсах, олимпиадах и др.; доля учащихся-инофонов, включенных в исследовательскую деятельность; доля учителей, включенных в инновационные преобразования образовательного пространства образовательного учреждения; количество инновационных учебных и методических разработок.

Разработаны следующие виды мониторинговых исследований: рейтинг достижений учащихся, экспертиза эффективности педагогических новаций.

Возможность регулирования хода эксперимента под воздействием внешних и внутренних факторов.

- SWOT-анализ возможности проведения ОЭР

Достоверность и обоснованность результатов исследования будет достигаться согласованностью его основных результатов с тенденциями развития системы общего образования; обоснованностью выбранных методологических позиций; использованием адекватных целям и задачам методов исследования; включением в педагогический эксперимент всех этапов разработки и внедрения в практику школьного образования учебно-методических разработок дистанционного обучения; положительными результатами педагогического эксперимента, их апробации в условиях конкретного образовательного учреждения.

Прогноз спроса на результаты эксперимента

Результаты эксперимента будут востребованы образовательными учреждениями, целью деятельности которых является обеспечение доступности качественного образования и равных возможностей учащимся посредством внедрения дистанционного обучения в образовательный процесс.

Основным риском, связанным с реализацией опытно-экспериментальной работы, является существенное увеличение нагрузки на педагогов школы. Это может вызвать такие явления, как эмоциональное сгорание, профессиональная деформация, социальная напряженность, усталость от перемен в педагогическом коллективе. Данные неблагоприятные явления могут быть нейтрализованы при введении оценки эффективности новаций, изменением системы мотивации персонала, включением в содержание повышения квалификации педагогического коллектива обсуждение проблем профессионального развития и его кризисных этапов. Результаты исследований социальных ожиданий, предъявляемых к школе, позволят ей адекватно реагировать на изменение внешней среды, трансформируя в том числе, и содержание, и сроки эксперимента.

Ожидаемые эффекты реализации эксперимент

На уровне страны – модель дистанционного обучения учащихся на основе использования ресурсов открытого доступа Интернет, реализуемая на основе конструирования индивидуальной образовательной траектории продвижения каждого учащегося и индивидуализации обучения.

На уровне города – результаты проекта могут внедряться в образовательные программы образовательных учреждений (различных типов и видов) города для повышения качества обучения учащихся-инофонов. Учителя города смогут использовать подготовленные учителями образовательного учреждения учебно-методические комплексы (тематическое планирование, разработки дистанционных уроков с использованием открытых электронных образовательных ресурсов, методические указания для языковой и социокультурной адаптации учащихся-инофонов и методические рекомендации для учителей-предметников).

На уровне района и микрорайона – предлагаемая и апробированная технология дистанционного обучения позволит повысить уровень подготовки учащихся-инофонов за счет их как языковой и социокультурной адаптации, так и адаптации в образовательной среде школы в целом, будет способствовать мотивированному привлечению учащихся данной категории к обучению и повышению их уровня подготовки, созданию предпосылок организации информационно-образовательного центра для жителей микрорайона на базе образовательного учреждения.

На уровне образовательного учреждения – постоянное обновление педагогических технологий, разработка программ дополнительного образования, построение и апробация психолого-педагогического сопровождения языковой и социокультурной адаптации учащихся-инофонов, совершенствование механизмов управления образовательного учреждения с позиции адаптации учащихся-инофонов в образовательной среде школы и повышение эффективности образовательной программы, основанной на внедрении механизмов ее экспертизы.

- Опыт работы ОУ:

Школа № 380 – стабильно развивающееся образовательное учреждение, постоянно работающее в поисковом режиме. Апробируются и внедряются в практику различные новации из области педагогики, методики и управления:

- С 2004 по 2008 года школа работает в статусе районной опытно-экспериментальной площадки по теме «Взаимодействие программы «Здравствуй, музей!» и краеведческого компонента в образовательно-воспитательном процессе школы».

- С 2008 по 2010 год в статусе районной опытно-экспериментальной площадки по теме «Воспитание гражданственности и патриотизма средствами музейной педагогики».

- В 2009 году разработана новая программа развития образовательного учреждения до 2015 «Моя школа».

- В 2009 году школа стала победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках Приоритетного национального проекта «Образование».

- в 2009 году школа получила свидетельство (регистрационный № 00694 участника Национального Реестра "Ведущее образовательное учреждение России").

- С 2010 по 2013 год в статусе районной опытно-экспериментальной площадки по теме «Учебно-методический комплекс дистанционного обучения как средство саморазвития субъектов образовательного процесса».

- С 2012-2013 учебного года школа приступила к реализации теме «Поиск и развитие образовательного и творческого потенциала ученика и учителя через индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса в рамках президентской инициативы "Наша новая школа"».

- С 2012-2013 учебного года школа осуществляет реализацию проекта по теме «Механизмы и инструменты формирования настоящего и построения будущего через модернизацию творческого потенциала ученика и учителя».